## Slide 1: «Оптимизация процесса анкетирования родителей (законных представителей) и сбора информации в детском саду»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Собинского муниципального округа
Детский сад № 11 «Ласточка»
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей
Лакинск,
2025 г.

## Slide 2
ПАСПОРТ
бережливого проекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа Детский сад
№ 11 «Ласточка»
«Оптимизация процесса анкетирования родителей и сбора информации в детском саду»
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 11 «Ласточка»
______________Кучакова И.Е
(Ф.И.О., должность руководителя
заказчика бережливого проекта)
Общие данные: Заказчик: заведующий МБДОУ № 11 Кучакова И.Е. Процесс: анкетирование ( опрос) родителей (законных представителей)воспитанников ДОО Границы процесса: от поступления запроса до обработки данных Руководитель бережливого проекта: Епифанова Е.В.,ст.воспитатель Команда бережливого проекта: Титова И.А., учитель-логопед, Королева Н.Н., воспитатель, Евдокимова А.А., воспитатель | Обоснование: Материальные расходы (затраты на приобретение бумаги, затраты на сервисное обслуживание оргтехники) Длительный процесс анкетирования родителей (1-3 дня) Длительный процесс обработки анкет родителей Неудовлетворённость родителей необходимостью заполнением анкет во время прихода за ребёнком в вечернее время
Цели и эффекты: создание электронной системы сбора Эффекты: 1. Сокращение временных потерь при проведении анкетирования родителей 2. Создание электронной формы онлайн-опросов (анкетирование), тестов с помощью Yandex форм, и в мессенджере 3. Предупреждение риска потери информации при передаче «из уст в уста» | Сроки: Согласование паспорта проекта 2. Картирование текущего состояния 3. Анализ проблем и потерь 4. Составление карты целевого состояния 5. Разработка плана мероприятий 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 7. Внедрение улучшений 8. Мониторинг результатов 9. Закрытие проекта 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов
Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на опрос родителей, сбор и обработку анкет | 1083 мин. | 500 мин.
Сокращение материальных расходов при проведении анкетирования родителей | 500 руб | 0 руб.
Повышение уровня удовлетворённости педагогов качеством организации взаимодействия с семьями воспитанников | 60 % | 100%

## Slide 3: Команда проекта
Епифанова Екатерина Владимировна– ст. воспитатель – руководитель проекта
Титова Ирина Анатольевна- учитель-логопед
Королева Надежда Николаевна –
воспитатель
Евдокимова Анастасия Александровна - воспитатель
Кучакова Инна Евгеньевна– заведующий ДОУ – заказчик проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса анкетирования родителей воспитанников ДОО» дата 20.03. 2023г.
Шаг 1
  Подготовка бланков анкет
Шаг 2
  Передает анкет
  воспитателям групп
Шаг 3
  Раздача бланков анкет родителям для заполнения
Шаг 4
  Заполнение анкет
Шаг 5
  Сбор анкет
Шаг 6
  Передача анкет
  ст. воспитателю
  для обработки
Старший воспитатель
  Воспитатель
  Родители
  Воспитатель
  Воспитатель
150-153 мин.
25-27 мин.
570-600 мин
110-120 мин.
15-20 мин.
40-43мин
Перечень потерь/проблем | 
1 | Материальные расходы (затраты на приобретение бумаги, затраты на сервисное обслуживание оргтехники)
2 | Длительный процесс распространения бланков анкет
3 | Длительный процесс обработки анкет родителей
4 | Неудовлетворённость родителей необходимостью заполнением анкет во время прихода за ребёнком в вечернее время
1
4
4
Шаг 7
Старший воспитатель
Обработка анкет. Составление сводной анкеты
Старший воспитатель
90-120 мин
4
2
3
2
3
ВПП ( время протекания процесса): 1000мин - 1083мин
2
2
4
1

## Slide 5: Пирамида проблем
1. Материальные расходы (затраты на приобретение бумаги, затраты на сервисное обслуживание оргтехники)
2. Длительный процесс распространение бланков анкет
3. Длительный процесс обработки анкет родителей
4. Неудовлетворённость родителей необходимостью заполнением анкет во время прихода за ребёнком в вечернее время
3
2
1
4
Проблемы федерального уровня (не выявлено)ено)
Проблемы регионального уровня (не выявлено)ено)
Проблемы ДОО

## Slide 6: Анализ проблем
«5 Почему?»
Проблема: материальные расходы
Почему?
Почему?
Почему?
Потому что, недостаточное количество орг.техники
Почему?
Потому, что требуются материальные затраты на приобретение бумаги
Почему?
Коренная причина: финансовые затраты на приобретение сырья и материалов, используемых при процессе анкетирования родителей.
Решение: исключение финансовых затрат при проведение анкетирования родителей
Потому, что требуются материальные затраты на приобретение тонера
Потому, что требуется сервисное обслуживание принтера Canon
Потому что, ресурсоемкий процесс организации анкетирования

## Slide 7: Анализ проблем
«5 Почему?»
Проблема: длительный процесс анкетирования родителей
Почему?
Почему?
Почему?
Потому, что нет готовых шаблонов
Почему?
Потому, что большое количество анкетируемых
Почему?
Коренная причина: заполнение опросных листов в бумажном виде.
Решение: организация дистанционного анкетирования родителей, с использованием онлайн-форм опросников
Потому, что родители заполняют анкеты во время прихода за ребёнком в вечернее время (с 16 до 19 часов)
Потому что, заполнение анкет происходит в письменном виде
Потому, что не все родители своевременно вернули анкеты

## Slide 8: Анализ проблем
«5 Почему?»
Проблема: длительный процесс обработки анкет родителей
Почему?
Почему?
Почему?
Потому что отсутствует электронный шаблон анкет
Почему?
Потому что большое количество анкет (15-20шт)
Почему?
Коренная причина: отсутствие электронной системы сбора и обработки данных
Решение: Разработка единого шаблона в электронной таблице
Потому что некоторые дети отсутствуют по различным причинам
Потому что подсчёт данных происходит вручную
Потому что отсутствует электронная система подсчёта (обработки данных)

## Slide 9: Анализ проблем
«5 Почему?»
Проблема: неудовлетворённость родителей необходимостью заполнения анкет во время прихода за ребёнком в вечернее время
Почему?
Почему?
Почему?
Потому что, ощущается усталость после работы
Почему?
Потому что, родители не имеют возможности посоветоваться друг с другом
Почему?
Коренная причина: занятость и отсутствие заинтересованности родителей.
Решение: сокращение времени при проведении дистанционного анкетирования родителей
Потому что, родители отвлекаются на общение с ребёнком
Потому что, родители невнимательно читают анкету
Потому что за ребёнком приходит другой родственник

## Slide 10: Карта потока целевого состояния процесса анкетирования родителей воспитанников ДОО» дата 14.04.2023г.
Шаг 1
  Подготовка бланка анкеты ст. воспитателем
Шаг 2
  Рассылка готового бланка анкеты в каждую группу
Шаг 3
  Создание опроса в группах мессенджера
  Заполнение анкет
Шаг 5
  Подсчёт результатов анкетирования и составление итогового листа воспитателем
Шаг 6
  Рассылка итогового листа анкеты для составления сводной анкеты
Старший воспитатель
  Воспитатели
Родители
  Воспитатель
  Воспитатель
160-180 мин.
40-30 мин.
440-415 мин
100-90 мин.
20-15 мин.
50мин
Перечень потерь/проблем | 
1 | Отсутствие мобильного интернета у родителей
1
Шаг 7
Старший воспитатель
Внесение данных. Составление сводной анкеты
Старший воспитатель
70-50 мин
ВПП ( время протекания процесса): 700мин - 800мин
Шаг 4

## Slide 11: Карта потока идеального состояния процесса анкетирования родителей воспитанников ДОО
Шаг 1
  Подготовка бланков анкет
Шаг 2
  Отправка приглашение на почту участников или отправка прямой ссылки в групповой чат воспитателей ДОУ
Шаг 3
  Информирование родителей об анкетировании, с использованием онлайн-форм
Шаг 4
  Прохождение онлайн-анкетирования
Шаг 5
  Составление сводной анкеты по ДОУ
Старший воспитатель
  Воспитатель
  Родители
  Старший воспитатель
130-120 мин.
30-20 мин.
290-270 мин
60-40 мин.
50-40мин
Старший воспитатель
ВПП ( время протекания процесса): 560 мин – 500 мин

## Slide 12
Проблема | Коренная причина | Способ решения | Экономия времени
Материальные расходы (приобретение бумаги, тонера, сервисное обслуживание орг.техники) | Финансовые затраты на приобретение материалов и сервисное обслуживание орг.техники | Исключение финансовых затрат на приобретение материалов и сервисное обслуживание орг.техники | 500 руб/0 руб 180 мин/ 0 мин Экономия - 180 минут
Длительный процесс анкетирования родителей | Заполнение опросных листов в бумажном виде. | Организация дистанционного анкетирования родителей с использованием онлайн-форм опросников и в мессенджерах Разработка единого шаблона в электронной таблице | 720 мин/300 мин. Экономия- 420 мин
Длительный процесс обработки анкет родителей | Отсутствие электронной системы сбора и обработки данных | Автоматизированный (электронный) подсчёт данных | 140мин/60 мин Экономия- 80 мин
Неудовлетворённость родителей необходимостью заполнения анкет во время прихода за ребёнком в вечернее время | Занятость и отсутствие заинтересованности родителей | Сокращение времени при проведении дистанционного анкетирования родителей | 400мин/290мин Экономия- 110мин
Анализ проблем

## Slide 13
План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Мероприятие по решению проблемы | Ф.И.О., должность исполнителя | Сроки выполнения | Документ, подтверждающий выполнение работы | Статус выполнения
1 | Составление готовых электронных табличных форм для анкетирования родителей | Епифанова Е.В. | 1 неделя | скриншот | выполнено
2 | Апробация разработанных электронных форм и таблиц | Евдокимова А.А. Титова И.А. Королева Н.Н. | 5 дней | скриншот | выполнено
3 | Обработка данных анкетирования | Епифанова Е.В. | 1 день | скриншот | выполнено
4 | Опрос родителей о форме анкетирования (яндекс формы) | Королева Н.Н. Евдокимова А.А. | 2 дня | скриншот | выполнено

## Slide 14: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 50
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Снижение временных потерь при внедрение онлайн-опросников (дистанционного анкетирования родителей) | 1083 мин. | 500 мин | Сокращение времени в 2 раза. Разработка опросника (анкеты) в электронной таблице. Рассылка приглашения на почту участников процесса анкетирования или отправка прямой ссылки в групповой чат воспитателей ДОУ
2. Повышение уровня взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников |  |  | Внедрение онлайн-опросников в электронной таблице или в мессенджерах. Комфортное взаимодействие сотрудников с семьями воспитанников
Время протекания процесса

## Slide 15
БЫЛО
СТАЛО
ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА:
БЫЛО:
18ч 03 ми(1083мин. )
СТАЛО:
8 ч. (500 мин)
-
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 9 ч.7мин
Достигнутые результаты
снижение временных потерь за счёт внедрения дистанционного анкетирования родителей, с использованием онлайн-форм
рассылка приглашения на почту участников или прямой ссылки в групповой чат воспитателей ДОУ
электронный подсчет итоговых данных анкетирования или опросника