Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского муниципального округа

детский сад № 11 «Ласточка»

| Рассмотрено на Педагогическом совете № 4 от 29.04.2025 Протокол № 4 от 29.04.2025 | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ Детский сад № 11 «Ласточка» Кучакова И.Е. Приказ № 21/3 ОД от 29.04.2025 |
| --- | --- |

План подготовки к летней оздоровительной работе в МБДОУ № 11 «Ласточка»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  |  |  |
| 1 | Управленческая работа |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ № 11 «Ласточка» в летний период | Апрель, май | Заведующий, старший воспитатель, зам. Зав по АХР |  |
| 1.2 | Издание приказов: - О создании рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе - О создании творческой группы для разработки комплексно-тематического календарного планирования на период летней оздоровительной кампании 2025 г в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО - Об утверждении плана подготовки ДОУ к летнему периоду - Об утверждении комплексно-тематического календарного планирования на период летней оздоровительной кампании 2025 г в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО - Об организации работы ДОУ в летний период - О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и подготовки к летним оздоровительным мероприятиям - Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках. - Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период - О создании творческой группы для разработки режимов дня на летний период для всех возрастных групп - Об утверждении режимов дня на летний период для всех возрастных групп | Апрель Апрель Апрель Апрель Май Май Май Май Май Май | Заведующий ДОУ Кучакова И.Е.. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. Заведующий Кучакова И.Е. | Приказ № 20/1 ОД от 16. 04.2025 Приказ № 20/1 ОД от 16. 04.2025 Приказ № 21/3 от 29.04.2025 Приказ № 21/4 от 29.04.2025 Приказ № 23/1 ОД От 05.05.2025 Приказ № 25/2 ОД 15.05.2025 Приказ № 25/1 ОД От 15.05.2025 Приказ № 24/1 ОД От 13.05.2025 Приказ № 24/1 ОД От 13.05.2025 Приказ № 26/3 ОД От 30.05.2025 |
| 1.3 | Разработка плана подготовки ДОУ к летнему периоду Разработка комплексно-тематического календарного планирования на период летней оздоровительной кампании 2025 г в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО Разработка режимов дня на теплый период для всех возрастных групп | Апрель Апрель Май | рабочая группа творческая группа творческая группа | Приказ о создании рабочей группы № 20/1 ОД от 16.04.20245 Рассмотрено на педагогическом совете № 4 От 29.04.2025 Протокол педагогического совета № 4 от 29.04.2025 Утверждено заведующим ДОУ Приказ № 21/3 ОД От 29.04.2025 Приказ о создании творческой группы № 20/2 ОД от 16.04.2025 Рассмотрено на педагогическом совете № 4 От 29.04.2025 Протокол педагогического совета № 4 от 29.04.2025 Утверждено заведующим ДОУ Приказ № 21/4 ОД От 29.04.2025 Приказ о создании творческой группы № 25/3 ОД от 15.05.2025 Рассмотрено на педагогическом совете № 5 От 30.05.2025 Протокол педагогического совета № 5 от 30.05.2025 Утверждено заведующим ДОУ Приказ № 31 ОД От 30.05.2025 |
| 2 | Работа с педагогами |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктажа с сотрудниками: - организация охраны жизни и здоровья детей; -профилактика детского травматизма; -предупреждение отравлений ядовитыми грибами и растениями; -ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; -оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе; -профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций; -организация и проведение трудовой деятельности с детьми в огороде, цветнике, участке. -проведение массовых мероприятий с детьми; -по проведению спортивных и подвижных игр, спортивных соревнований; -правила оказания первой помощи; | Май (до 23.05.2025) | Зам.зав по АХР Ткаченко А.В. Мед. сестра Павлова Е.В. |  |
| 2.2 | Рассмотрение вопроса по организации летнего оздоровительного периода в дошкольном учреждении на итоговом педагогическом совете «Итоги работы педагогического коллектива в 2023 – 2024 учебном году» | Май (30.05.2023) | Заведующий Кучакова И.Е. Старший воспитатель Епифанова Е.В. | Протокол педсовета № 5 Приказ об итогах пед. Совета от 30.05.25 № 30-ОД |
| 2.3 | Обновление РПП среды всех центров | Июнь-август | Старший воспитатель Епифанова Е.В. воспитатели |  |
| 2.4 | Обновление методического кабинета и групп необходимым материалом в помощь воспитателям: a) картотека подвижных, строительно- конструкторских, дидактических игр дошкольников на игровых участках с кратким описанием каждой из них. б) календарь летних народных праздников, развлечений | Май | Старший воспитатель Епифанова Е.В. воспитатели |  |
| 3 | Работа с детьми |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инструктажа с детьми: -по предупреждению травматизма; -соблюдение правил поведения в природе; | Май | Воспитатели, старший воспитатель Епифанова Е.В. |  |
| 4 | Методическая работа |  |  |  |
| 4.1 | Консультации для педагогов: •«Особенности организации работы с детьми в летний период»; •«Оказание первой медицинской помощи» •«Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах». | Май | старший воспитатель Епифанова Е.В. |  |
| 4.2 | Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) | май | Старший воспитатель Епифанова Е.В. |  |
| 4.3 | Календарно-тематическое планирование на период ЛОК | Апрель (до 29. 04.2025) | Творческая группа | Приказ о создании творческой группы № 20/2 ОД от 16.04.2025 Рассмотрено на педагогическом совете № 4 От 29.04.2025 Протокол педагогического совета № 4 от 29.04.2025 Утверждено заведующим ДОУ Приказ № 21/4 ОД От 29.04.2025 |
| 5 | Работа с родителями |  |  |  |
| 5.1 | Проведение итоговых родительских собраний, обсуждение летнего периода | Май | Воспитатели групп | Протоколы родительских собраний в группах «Ягодка» «Улыбка» «Сказка» «Маленькая страна» «Звездочка» «Капелька» «Смешарики» «Пчелка» «Солнышко» «Белочка» «Ромашка» |
| 5.2 | Опрос родителей о времени отпусков детей | Май | воспитатели | 05.05-16.05.2025 |
| 5.3 | Размещение в приемных на стендах информации для родителей (папки-передвижки, буклеты, ширмы) и ее обновление | Июнь-август систематически | Воспитатели, старший воспитатель Епифанова Е.В. |  |
| 6 | Контроль |  |  |  |
| 6.1 | Санитарное состояние прогулочных участков и веранд | Регулярно в течение года. | рабочая группа |  |
| 6.2 | Подготовка спортивной площадки к ЛОК | Май | Рабочая группа |  |
| 6.3 | Анализ готовности групп к летнему периоду | Май | Рабочая группа | Приказ о проведении контроля № от Приказ об итогах контроля № От |
| 6.4 | Контроль санитарного состояния групп | Ежемесячно в течение года в соответствии с циклограммой оперативного контроля | Зам. Зав. по АХР Ткаченко А.В. Старший воспитатель Епифанова Е.В. | Приказы о проведении планового контроля Аналитические справки |
| 7 | Административно-хозяйственная работа |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка песка для песочниц | май | Зам.зав по АХР Ткаченко А.В. Воспитатели групп |  |
| 7.2 | Подготовка выносного оборудования для прогулок | май | Воспитатели групп |  |
| 8 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 8.1 | Размещение материалов на сайте ДОУ | Еженедельно | Страший воспитатель Епифанова Е.В. |  |
| 8.2 | Подготовка методических материалов | До 30.05.2025 | Старший воспитатель Епифанова Е.В. |  |